## Slide 1
WORK BREAKDOWN STRUCTURE

## Slide 2
1. Công việc nào sau đây không cần thực hiện trong WBS (chọn 1 option, giải thích)
a) Xác định các chuyển giao của dự án
b) Xác định các mối quan hệ giữa các chuyển giao, và các quan hệ giữa các công việc tạo ra các chuyển giao
c) Xác định chi phí, thời gian, nguồn lực cần thiết cho các công việc tạo ra các chuyển giao
d) Kiễm tra tính đúng đắn của lược đồ WBS

## Slide 3
2. Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với WBS (chọn 1 trong 4 options, và giải thích)
a) WBS được sử dụng để hiểu rõ phạm vi công việc của dự án
b) Mỗi nút của lược đồ WBS có một số định danh duy nhất
c) Các nút lá của cây WBS là các công việc cần phải làm
d) Mỗi lần phân rã là để có nhiều chi tiết mô tả kỹ hơn cho sản phẩm và công việc của dự án

## Slide 4
3. Giả sử chúng ta cần chuẩn bị cho 1 cuộc họp tại đơn vị. Hãy vẽ cấu trúc WBS cho công tác chuẩn bị này.
Yêu cầu đối với cuộc họp gồm:
a) Có tài liệu. Tài liệu tham khảo cho cuộc họp được photo và gửi đến các thành viên đọc trước khi họp (được phát chung với thư mời).
b) Có phòng họp. Phòng họp phải được đăng ký trước; các phương tiện nghe nhìn đã được chuẩn bị sẵn. Anh chị cần liên hệ nhiều người để xếp ngày giờ họp thuận tiện nhất.
c) Có thư mời. Thư mời có ghi số của phòng họp, ngày, giờ họp và phát cho các thành viên.

## Slide 5
WBS 1: Dự án tổ chức sự kiện hội thảo khoa học
Yêu cầu: Vẽ WBS cho dự án tổ chức một hội thảo khoa học với khoảng 200 người tham dự.Các hạng mục chính:
1.Chuẩn bị trước sự kiện (xác định chủ đề, mời diễn giả, đăng ký người tham dự)
2.Địa điểm & hậu cần (thuê hội trường, trang thiết bị, ăn uống)
3.Truyền thông & quảng bá (thiết kế poster, website sự kiện, email mời)
4.Tổ chức trong ngày diễn ra (đón tiếp, hỗ trợ kỹ thuật, điều phối chương trình)
5.Kết thúc sự kiện (thu thập phản hồi, báo cáo tổng kết, thanh toán chi phí)
Vẽ WBS dạng cây phân cấp (tree structure) có ít nhất 3 cấp độ (Hạng mục → Công việc → Nhiệm vụ chi tiết).

## Slide 6
WBS 2: Dự án phát triển website bán hàng trực tuyến
Yêu cầu: Vẽ WBS cho dự án. Các hạng mục chính:
1.Phân tích yêu cầu & thiết kế hệ thống
2.Phát triển front-end (giao diện người dùng)
3.Phát triển back-end (xử lý đơn hàng, giỏ hàng, thanh toán)
4.Tích hợp cơ sở dữ liệu & bảo mật
5.Kiểm thử & triển khai
6.Đào tạo & bàn giao cho khách hàng
Vẽ WBS dạng cây phân cấp (tree structure) có ít nhất 3 cấp độ (Hạng mục → Công việc → Nhiệm vụ chi tiết).

## Slide 7
WBS 3: Dự án xây dựng nhà ở 2 tầng dân dụng
Yêu cầu: Vẽ WBS cho dự án, các hạng mục chính:
1. Chuẩn bị (thiết kế bản vẽ, xin giấy phép xây dựng, dự toán chi phí)
2. Thi công phần móng
3. Thi công phần thô (tầng 1, tầng 2, mái)
4. Hoàn thiện (sơn, ốp lát, điện nước, cửa)
5. Kiểm tra & nghiệm thu
Vẽ WBS dạng cây phân cấp (tree structure) có ít nhất 3 cấp độ (Hạng mục → Công việc → Nhiệm vụ chi tiết).

## Slide 8
WBS 4: Dự án phát triển ứng dụng đặt xe trên điện thoại
Yêu cầu: Vẽ WBS cho dự án, các hạng mục chính:
1. Phân tích yêu cầu & thiết kế UI/UX
2. Lập trình ứng dụng trên Android & iOS
3. Xây dựng hệ thống máy chủ & API
4. Tích hợp thanh toán trực tuyến
5. Kiểm thử & triển khai lên App Store / Google Play
6. Marketing & hỗ trợ người dùng
Vẽ WBS dạng cây phân cấp (tree structure) có ít nhất 3 cấp độ (Hạng mục → Công việc → Nhiệm vụ chi tiết).

## Slide 9
WBS 5: Dự án nghiên cứu khoa học sinh viên
Yêu cầu: Vẽ WBS cho một đề tài NCKH cấp trường.
Các hạng mục chính:
1. Lập kế hoạch nghiên cứu (mục tiêu, phạm vi, phương pháp)
2. Thu thập tài liệu & dữ liệu thực nghiệm
3. Phân tích dữ liệu & mô hình hóa
4. Viết báo cáo nghiên cứu
5. Trình bày & bảo vệ đề tài
Vẽ WBS dạng cây phân cấp (tree structure) có ít nhất 3 cấp độ (Hạng mục → Công việc → Nhiệm vụ chi tiết).

## Slide 10
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THU VỀ
(EVA)

## Slide 11
1. Nếu ta có BCWP = 150 $, BCWS = 200 $, ACWP = 100 $, BAC = 400 $, ET (ước tính ban đầu về thời gian hoàn thành dự án) = 60 ngày.
Giả sử dự án không thay đổi cách làm việc, thì Chi phí và Thời gian khi hoàn tất dự án sẽ là bao nhiêu ?

## Slide 12
2. Dự án được cấp kinh phí 200000 USD cho 1 năm thực hiện. Sau 4 tháng thi công, 40% công việc đã hoàn thành với chi phí 75000 USD.
Với giả định là khối lượng công việc được phân bố đều theo thời gian, hãy ước tính thời gian hoàn thành dự án, và chi phí sẽ sử dụng cho dự án.

## Slide 13
3.Dự án có các số liệu như sau: (CF = tiền lời dự kiến thu được trong mỗi năm hoạt động)
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
$ CF | 4000 | 3000 | 1500 | 5000 | 7000 | 5000
Dự án vay ngân hàng 10000 trong năm đầu tiên (0), lãi suất là 10% năm.
Hãy tính thời gian để hoàn vốn của dự án.

## Slide 14
4. Một dự án có 8 công việc được phân bổ đều trong 4 tuần. Mỗi việc được hoạch định kinh phí thực hiện là $20. Sau 2 tuần, chỉ có 3 việc được thực hiện với kết quả như sau:
Công việc | Kết quả đạt được | Chi phí đã sử dụng
A | Hoàn tất 100% | $ 30
B | Hoàn tất 100% | $ 25
C | Hoàn tất 50% | $ 15
Tính mức độ hiệu quả của vốn đầu tư vào dự án (CPI) và độ tin cậy của kế hoạch (SPI) sau 2 tuần thực hiện.

## Slide 15
5. Đến thời điểm hiện tại, dự án gồm 5 việc có số liệu sau:
Công việc Kinh phí ACWP BCWP
1 500 2,000 400
2 2,000 3,500 2,000
3 3,000 2,000 2,800
4 1,200 1,000 1,100
5 5,000 3,000 2,500
Tổng cộng 11,700 11,500 8,800
Giả sử CPI không thay đổi, hãy cho biết kinh phí cần thiết để hoàn thành dự án.
Giả sử rằng kể từ thời điểm hiện tại đến khi dự án hoàn tất, chi phí cho công việc cần làm thêm sẽ bằng đúng kinh phí cấp cho nó. Hãy tính tổng kinh phí để hoàn thành dự án.
Công việc nào đã bị lạm chi nhiều nhất ?
Công việc nào đang bị trễ tiến độ nhiều nhất ?

## Slide 16
LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

## Slide 17
1. Dự án chỉ có 2 thành viên: Chip và Dale.
Giả sử Chip không chịu làm công việc A và C. Đối với các công việc còn lại thì cả hai đều làm được.
Dự án cần phải hoàn thành trong thời hạn không quá 8 ngày.
Tên công việc | Thời gian làm | Phụ thuộc
A | 2 ngày | -
B | 3 ngày | A
C | 2 ngày | A
D | 3 ngày | A
E | 3 ngày | -
Hãy vẽ 1 luợc đồ Gantt của dự án thỏa mãn được tất cả các yêu cầu trên

## Slide 18
Công việc | Phụ thuộc | Thời gian (tuần)
Start | - | 0
A | Start | 2
B | Start | 3
C | A, B | 1
D | A | 2
E | A, B | 2
End | C, D, E | 0
2. Mỗi người được trả 40 USD/tuần TỪ KHI DỰ ÁN BẮT ĐẦU ĐẾN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC. Hãy tìm kế hoạch thực hiện ít tốn kém nhất.

## Slide 19
3. Mỗi người được trả 40 USD/tuần TỪ KHI DỰ ÁN BẮT ĐẦU ĐẾN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC. Hãy tìm kế hoạch thực hiện ít tốn kém nhất.
Công việc | Phụ thuộc | Thời gian (tuần)
Start | - | 0
A | Start | 3
B | Start | 2
C | B | 3
D | B | 2
E | A, B | 2
End | C, D, E | 0

## Slide 20
4. Mỗi người được trả 10 USD/ngày TỪ KHI DỰ ÁN BẮT ĐẦU ĐẾN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC. Hãy tìm kế hoạch thực hiện ít tốn kém nhất.
Tên công việc | Thời gian làm | Phụ thuộc
A | 2 ngày | -
B | 2 ngày | A
C | 2 ngày | A
D | 2 ngày | C
E | 4 ngày | -

## Slide 21
5. Mô tả: Một dự án có các công việc mô tả là CôngViệc(ET, phụ thuộc):
A(1), B(5), C(2, B), D(5, A), E (5,A)
Mỗi thành viên đều được nhận thù lao 70 usd/tháng kể từ khi dự án bắt đầu đến khi kết thúc, và dự án sẽ bị phạt 150 usd/tháng nếu nó chưa hoàn thành trong 7 tháng.
Dự án cần thực hiện theo kế hoạch gì để chi phí thấp nhất ?

## Slide 22
6. Dự án có mô tả là Tên(ET, phụ thuộc), thời gian : tháng A(2), B(3, A), C(4, A), D(2), E(3, D)
Mỗi thành viên đều được nhận thù lao 100 usd/tháng kể từ khi dự án bắt đầu đến khi kết thúc, và dự án sẽ bị phạt 140 usd/tháng nếu nó chưa hoàn thành trong 7 tháng.
Dự án cần thực hiện theo kế hoạch gì để chi phí thấp nhất ?

## Slide 23
7. Dự án có mô tả là Tên(ET, phụ thuộc), thời gian : tháng A(4), B(4), C(4, A), D(4, A), E(3, B)
Mỗi thành viên đều được nhận thù lao 30 usd/tháng kể từ khi dự án bắt đầu đến khi kết thúc, và dự án sẽ bị phạt 60 usd/tháng nếu nó chưa hoàn thành trong 7 tháng.
Dự án cần thực hiện theo kế hoạch gì để chi phí thấp nhất ?

## Slide 24
8. Dự án có mô tả là Tên(ET, phụ thuộc), thời gian : tháng A(5), B(2), C(4, B), D(1, B), E(4, B)
Mỗi thành viên đều được nhận thù lao 40 usd/tháng kể từ khi dự án bắt đầu đến khi kết thúc, và dự án sẽ bị phạt 140 usd/tháng nếu nó chưa hoàn thành trong 7 tháng.
Dự án cần thực hiện theo kế hoạch gì để chi phí thấp nhất ?

## Slide 25
RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN

## Slide 26
1. DA có các cv (ET,Cost,CR,CRCost,PT), thời gian: tháng, tiền:USD
  A(5, 20, 2, 28, -),
  B(5, 40, 2, 56, -),
  C(2, 10, 1, 17, A),
  D(3, 10, 1, 16, B),
  E(1, 30, 1, 30, C)
  Hãy xác định các công việc cần làm gấp để dự án hoàn thành trong vòng 6 tháng với tổng chi phí làm gấp là nhỏ nhất.

## Slide 27
2.Nếu dự án chưa hoàn thành xong trong 6 tháng, dự án sẽ bị phạt số tiền 2000 USD mỗi tháng.
Hãy lập kế hoạch thực hiện dự án gấp rút (crashing) để chi phí (có tính tiền phạt) của dự án là thấp nhất .
Công việc | Phụ thuộc (F to S) | Thời gian làm (tháng) |  | Chi phí (USD) | 
 |  | Bình thường | Gấp rút | Bình thường | Gấp rút
A | - | 2 | 2 | 250 | 250
B | A | 2 | 2 | 250 | 250
C | D | 2 | 2 | 300 | 300
D | - | 3 | 2 | 400 | 600
E | A, D | 4 | 3 | 300 | 400

## Slide 28
3. Mỗi công việc sau được mô tả là:
Task(ET, Cost, CrET, CrCost, Phụ thuộc).
Dự án có các Tasks sau :(dv t.gian là tháng):
A(4, 30, 2, 36, -), dc = 6
B(2, 10, 1, 19, -), dc = 9
C(1, 30, 1, 30, A), dc = 0
D(5, 20, 2, 38, A), dc = 18
E(5, 10, 3, 14, D). dc = 4
Dự án sẽ bị phạt 19 usd/ tháng nếu nó trễ quá thời hạn 10 tháng.
Hãy xác định các công việc cần làm gấp để tổng chi phí thực hiện dự án này là thấp nhất.

## Slide 29
4. Mỗi công việc sau được mô tả là:
Task(ET, Cost, CrET, CrCost, Phụ thuộc).
Dự án có các Tasks sau (dv t.gian là tháng):
A(3, 10, 2, 13, -), B(1, 40, 1, 40, -),
C(5, 20, 2, 32, A), D(3, 10, 1, 13, BC),
E(1, 40, 1, 40, -)
Dự án sẽ bị phạt 17 usd/ tháng nếu nó trễ quá thời hạn 8 tháng.
Hãy xác định các công việc cần làm gấp để tổng chi phí thực hiện dự án này là thấp nhất.

## Slide 30
5. Mỗi công việc sau được mô tả là:
Task(ET, Cost, CrET, CrCost, Phụ thuộc).
Dự án có các Tasks sau (dv t.gian là tháng):
A(2, 10, 1, 14, -), B(3, 40, 2, 52, -),
C(5, 40, 2, 64, A), D(3, 10, 2, 12, A),
E(1, 10, 1, 10, B)
Dự án sẽ bị phạt 21 usd/ tháng nếu nó trễ quá thời hạn 4 tháng.
Hãy xác định các công việc cần làm gấp để tổng chi phí thực hiện dự án này là thấp nhất.

## Slide 31
6. Mỗi công việc sau được mô tả là:
Task(ET, Cost, CrET, CrCost, Phụ thuộc).
Dự án có các Tasks sau (dv t.gian là tháng):
A(3, 20, 2, 30, -), B(3, 40, 1, 76, A),
C(5, 20, 4, 28, A), D(4, 30, 3, 57, -),
E(2, 40, 1, 60, D)
Dự án sẽ bị phạt 35 usd/ tháng nếu nó trễ quá thời hạn 6 tháng.
Hãy xác định các công việc cần làm gấp để tổng chi phí thực hiện dự án này là thấp nhất.

## Slide 32
ƯỚC LƯỢNG RỦI RO

## Slide 33
1. Có 2 nhà thầu A và B được xem xét chọn lựa để thực hiện dự án. Xác suất thực hiện thành công dự án của các nhà thầu là A=0.8 và B=0.75. Nếu dự án không thành công, tiền nộp phạt sẽ là 500 USD. Số liệu thống kê về chất lượng (thành công) được cho như bảng sau. Hãy vẽ cây quyết định để cho biết dự án nên chọn phương án nào.
Mức độ khách hàng hài lòng | Nhà thầu A | Nhà thầu B | Mức độ lợi nhuận
Mức cao | 0.50 | 0.60 | 4000 USD
Trung bình | 0.40 | 0.20 | 2000 USD
Mức thấp | 0.10 | 0.20 | 1000 USD

## Slide 34
2. Có 3 phương án A, B và C cần được chọn lựa để thực hiện. Xác suất thực hiện thành công của các phương án là A=50%, B=60% và C=70%. Lợi nhuận của các phương án được thống kê như bảng sau. Nếu dự án thất bại, lợi nhuận của dự án sẽ bị mất đi 2000 USD.
Hãy vẽ cây quyết định và cho biết dự án nên chọn phương án nào.
Mức độ thành công | Phương án A | Phương án B | Phương án C | Mức độ lợi nhuận
Mức cao | 75% | 50% | 40 % | 4000 USD
Mức thấp | 25% | 50% | 60 % | 1000 USD

## Slide 35
Năm thứ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | 150 $ | 250 $ | 350 $ | 450 $ | 300 $ | 200 $
B | 100 $ | 200 $ | 300 $ | 400 $ | 500 $ | 600 $
3. Có 2 phương án đầu tư A, B đều có vốn đầu tư ban đầu là 1000 $, lãi ròng dự kiến như bảng sau. Lãi suất chiết khấu 10%/năm. Xác suất thành công của A = 0.8 và B = 0.75. Nếu không thành công, lợi nhuận của A và B đều bị giảm bớt 100 $ mỗi năm.
a. Cho biết tổng giá trị tiền lời (trong 6 năm) quy về thời điểm hiện tại của A và B
b. Cho biết giá trị kỳ vọng (Expect Value) quy về thời điểm hiện tại của A và B

## Slide 36
Công việc | Thời gian | Phụ thuộc
A | 3 ngày | -
B | 6 ngày | A
C | 7 ngày | A
D | 5 ngày | A
E | 13 ngày | B,C
F | 8 ngày | C,D
G | 11 ngày | D,F
H | 6 ngày | G,E
a. Vẽ lược đồ PERT-AON có TE,TL và S cho mỗi việc.
b. Thời gian hoàn thành dự án sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu như công việc E bị trễ hạn 7 ngày.
c. Thời gian hoàn thành dự án sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu công việc G được làm xong trước thời hạn 7 ngày.
4. Dự án có bảng mô tả công việc như sau:

## Slide 37
4. ++ d.Sau 30 ngày mà dự án chưa hoàn thành thì với mỗi ngày trễ (tính từ ngày thứ 31), dự án sẽ bị phạt số tiền 100 $/ngày. Các công việc đều bảo đảm đúng tiến độ ngoại trừ công việc D không chắc chắn, với dự kiến về số ngày để làm xong việc D như bảng sau. Nếu muốn D chắc chắn hoàn thành đúng tiến độ (5 ngày) thì dự án phải chi thêm 80 $. Điều này có cần thiết không ? hãy giải thích ý kiến của mình
Số ngày | Xác suất
5 ngày | 0.3
6 ngày | 0.3
7 ngày | 0.2
8 ngày | 0.2

## Slide 38
5. Dự án có các công việc như sau:
A(3 | 0.8, 6 | 0.2, --) ,
B(6 | 0.9, 10 | 0.1, --) ,
C(5 | 0.6, 9 | 0.4, --) ,
D(5 | 0.8, 6 | 0.2, AB)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 11 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 11) = 0.72

## Slide 39
6. Dự án có các công việc như sau:
A(3, --) ,
B(1 | 0.9, 2 | 0.1, A) ,
C(3 | 0.6, 4 | 0.4, --) ,
D(3 | 0.9, 4 | 0.1, B)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 7 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 7) = 0.81

## Slide 40
7. Dự án có các công việc như sau:
A(1 | 0.6, 3 | 0.4, --) ,
B(2, --) ,
C(5 | 0.6, 6 | 0.4, --) ,
D(6 | 0.6, 7 | 0.4, AC)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 11 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 11) = 0.36

## Slide 41
8. Dự án có các công việc như sau:
A(5 | 0.9, 7 | 0.1, --) ,
B(5, --) ,
C(5 | 0.8, 8 | 0.2, --) ,
D(5 | 0.8, 6 | 0.2, BC)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 12 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 12) = 0.8

## Slide 42
9. Dự án có các công việc như sau:
A(4 | 0.6, 5 | 0.4, --) ,
B(5 | 0.7, 6 | 0.3, A) ,
C(4 | 0.9, 7 | 0.1, --) ,
D(4 | 0.8, 5 | 0.2, A)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 9 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 9) = 0.42

## Slide 43
10. Dự án có các công việc như sau:
A(2 | 0.7, 4 | 0.3, --) ,
B(2 | 0.9, 4 | 0.1, --) ,
C(3, B) ,
D(3 | 0.8, 5 | 0.2, B)
Hãy tính xác suất hoàn thành dự án này trong thời hạn 6 tháng ?
Đáp án : P (Tdự án <= 6) = 0.72

## Slide 44
CHỌN PHƯƠNG ÁN

## Slide 45
Mức độ thỏa mãn đối với… |  |  |  |  |  |  | 
Chức năng | Hệsố | Chi phí ($) | Hệsố | Thời gian | Hệsố | Huấn luyện | Hệsố
Đầy đủ | 5 | 0 – 25K | 5 | 0 – 3 tháng | 5 | 0 – 2 Tuần | 5
Hầu hết | 4 | > 25K – 50K | 4 | >3 – 6 tháng | 4 | >2 – 4 Tuần | 4
Một vài | 3 | > 50K – 75K | 3 | >6 – 9 tháng | 3 | >4 – 6 Tuần | 3
Một ít | 2 | > 75K– 100K | 2 | >9 –12 tháng | 2 | >6 – 8 Tuần | 2
Không có | 1 | > 100K | 1 | >12 tháng | 1 | >8 Tuần | 1
Các trọng số: - xử lý thời gian thực: 18, - tìm kiếm: 18, - cập nhật tự động: 14, - chi phí phần cứng: 15, chi phí phần mềm: 20, thời gian thực hiện: 10, huấn luyện: 5
Pa 1: Có đầy đủ chức năng xử lý theo thời gian thực, có một vài chức năng tìm kiếm, và không có chức năng cập nhật dữ liệu tự động. Chi phí cho phần cứng là 30.000 (30K), cho phần mềm là 35K, thời gian thực hiện dự án tối đa là 6 tháng, và thời gian huấn luyện là 2 tuần.
Pa 2: Có đầy đủ chức năng xử lý thời gian thực, có đầy đủ chức năng tìm kiếm, và có một ít chức năng cập nhật dữ liệu tự động. Chi phí cho phần cứng là 50K, cho phần mềm là 55K, thời gian thực hiện dự án là trên 6 tháng, và thời gian huấn luyện là trên 2 tuần.
Pa 3: Có một vài chức năng xử lý thời gian thực, có hầu hết các chức năng tìm kiếm, và có tất cả các chức năng cập nhật dữ liệu tự động. Chi phí cho phần cứng là 45K, cho phần mềm là 65K, thời gian thực hiện dự án là trên 9 tháng, và thời gian huấn luyện là 4 tuần.